## 衔接资金台账1018
白水县2022年度衔接资金项目台账
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | [8 empty] | 项目 实施 单位 | 财政资金 支持环节 | 项目类别 | 财政资金计划下达文号 | 是否招投标（公开招标、竞争性磋商、集体决议） | 是否公示 | 是否开工 | 开工日期 | 施工单位 | 标段 | 中标价或合同价款（衔接资金部分）万元 | 已拨付资金（万元） | 11月 |  | 12月 |  | 支付合计 | 是否竣工 | 验收情况 |  | 结算价 | 结算后拨付金额 | 结余金额
财政资金（万元）
[6 empty] | 小计 |  | 中央提前 | 中央一批 | 省级提前 | 省级一批 | 市级 | 县级 | [12 empty] | 形象进度 | 进度款 | 形象进度 | 进度款 |  |  | 是否验收 | 验收时间
1 | 2021年白水县水务局北塬、彭衙供水站产业用水安全巩固提升改造工程第二阶段项目 | 北塬镇 史官镇 | 产业供水站建设：1、更换上水管线（钢管DN150）1km；2、新建产业抽水泵房30m³；3、新增水处理设备一台套；4、更换配电设备，消毒设备1台套;5、新建（彭衙水站）400m3产业蓄水池一座 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田318亩农户16105人 | 173 |  | 173 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西中兰建筑工程有限公司 | 3 | 173 | 173 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 173
2 | 2021年白水县水务局石狮新村农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 石狮村 | 产业用水管道改造升级（PEφ25-PEφ90)1.2km，修建闸阀井2座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井25套及消毒设备1台套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田40亩农户89人 | 24.07 |  | 24.07 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西大荔三河水利工程有限公司 | 1 | 24.07 | 24.07 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 24.07
3 | 2021年白水县水务局鸭洼村农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 鸭洼村 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)12.8km，修建闸阀井35座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井289套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田90亩农户1069人 | 108.6 |  | 108.6 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西中兰建筑工程有限公司 | 3 | 108.6 | 108.6 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 108.6
4 | 2021年白水县水务局康家卫村农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 康家卫村 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)14.5km，修建闸阀井51座 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田178亩农户1917人 | 153.93 |  | 153.93 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 西安驰奔建设工程有限公司 | 4 | 153.93 | 153.93 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 153.93
5 | 2021年白水县水务局新庄村下荒地组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 新庄村下荒地组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)5.2km，修建闸阀井15座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井149套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田80亩农户521人 | 120.96 |  | 120.96 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 西安驰奔建设工程有限公司 | 4 | 120.96 | 120.96 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 120.96
6 | 2021年白水县水务局林皋村南靠组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 林皋村南靠组 | 修建100T产业蓄水池1座，配套围墙45米 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田50亩农户210人 | 28.02 |  | 28.02 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西大荔三河水利工程有限公司 | 1 | 28.02 | 28.02 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 28.02
7 | 2021年白水县水务局西固村田家河组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 西固村田家河组 | 产业用水管道改造升级（PEφ25-PEφ90)4.3km，修建闸阀井9座，安装产业用水表井35套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田50亩农户74人 | 20.73 |  | 20.73 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西大荔三河水利工程有限公司 | 1 | 20.73 | 20.73 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 20.73
8 | 2021年白水县水务局高西村普均组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 高西村普均组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)12.32km，修建闸阀井26座 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田76亩农户599人 | 60.34 |  | 60.34 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 西安驰奔建设工程有限公司 | 4 | 60.34 | 60.34 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 60.34
9 | 2021年白水县水务局中塬村凉泉组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 中塬村凉泉组 | 新打300米产业机井一眼,消毒设备3台套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田60亩农户380人 | 61 |  | 61 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西光明建设有限公司 | 5 | 61 | 61 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 61
10 | 2021年白水县水务局四河村安河组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 四河村安河组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)8.6km，修建闸阀井16座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井78套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田120亩农户215人 | 102.67 |  | 102.67 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西中兰建筑工程有限公司 | 3 | 102.67 | 102.67 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 102.67
11 | 2021年白水县水务局大杨村杨西尧组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 大杨村杨西尧组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)37.5km，修建闸阀井45座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井120套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田180亩农户2413人 | 246.54 |  | 246.54 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.12 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2 | 246.54 | 246.54 | [5 empty] | 是 | 否 |  | 246.54
12 | 2021年白水县水务局渭南市白水县林皋水库中型灌区节水配套改造项目 | 林皋镇、城关办、西固镇 | 1、干渠工程：干渠总长度 28.05km，本次共计改造长度为 11.678km。包括(1)矩形渠加盖段，长度 0.768km，桩号 2+840～3+000、5+842～5+899、6+175～6+270 6+307～6+397、6+498～6+578、7+047～7+124、7+273～7+351、8+473～8+604。(2)隧洞段:隧洞段长度4.642km，其中:3+000～7+642。(3)弧底梯形渠段:改造段长度6.268km，其中:桩号 17+494～18+418.7、21+731.3～22+241.6、23+217～24+000、24+000～28+050。(4)干渠渠系建筑物改造18座。维修倒虹2座，桩号分别为17+763.599、18+302926；改造农桥5座，桩号分别为18+418.69、25+949、25+996.82、26+513.26、26+684.94p；节制分水闸2座，桩号为17+534.288、27+207.546；节制退水闸1座,桩号为6+000；量水堰4座，桩号为10+000、18+00024+000、28+000；跌水4座，桩号为21+812.87、22+236.34、25+935.7、26+051.49。 2、支渠衬砌改造工程:支渠总长度 65.52km，本次改造支渠长度为 9.533km。(1)拆除重建加四支渠U型渠道6.73km，桩号为0+000～6+730；(2)拆除重建五支渠U型渠道2.803 km，桩号为3+078.8～5+881.8 | 2021年12月至2022年8月 | 提高杜康镇、城关街道办、雷牙镇灌溉水利用系数，改善灌溉面积5万亩，降低灌区运行成本，增加灌区群众收入，受益脱贫户1113户3602人 | 2997 |  | 1795.14 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.04 | 陕西元辰建设工程有限公司 陕西兴海水电工程有限公司 陕西三德实业有限公司 陕西禹辉建设工程有限公司 |  | 2997 | 1795.14 | [5 empty] | 是 | 否
[9 empty] | 1201.86 | [7 empty] | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.04 |  |  |  | 758.86 |  | 850 |  |  |  | 是 | 否
13 | 2022年白水县农业农村局苹果新优品种推广项目 | 全县 | 1、全县新建新品种苹果园5000亩，每棵苗木按照单价的60%进行补助； 2、全县苹果园高接换优5000亩，1—2年生苗木按照每株9元进行补助，3年以上生苗木按照每株14元进行补助； 3、全县新建新品种示范园400亩，其中种植大户、社会化服务组织、龙头企业新建示范园对其扶持杆、节水灌溉、苗木、地布按照投资额的60%进行补助，一般农户按照苗木价格的60%进行补助 | 2022年3月至2022年5月底 | 通过品种改良，提升白水苹果品质，增加群众苹果产业收入，促进县域经济高质量发展；受益群众2285户7997人，其中脱贫户718户2298人 | 1505 |  | 1505 | [5 empty] | 白水县农业农村局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.03 | 陕西杰园建设工程有限公司、白水县笨笨工程服务有限责任公司、白水县李丰合苹果专业合作社 |  | 1505 | 1503 | [5 empty] | 是 | 否
14 | 2022年乡村振兴局监测户、脱贫户发展产业补助项目 | 124个行政村 | 对脱贫户发展产业新建果园、老园改造；养羊、育肥猪、养牛等产业发展项目进行补助 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，增加脱贫户经济收入，受益脱贫户500户1350人 | 60.64 |  |  |  |  | 60.64 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 白财预函[2022]446 白财预函[2022]394 | 否 | 否 | 是 | 2022.06 | 各镇办 |  | 60.64 | 60.64 |  |  |  |  | 60.64 | 是 | 是
15 | 2022年白水县小额信贷贴息（含互助资金协会贴息） | 124个行政村 | 解决脱贫户发展产业资金短缺，发放贷款2.805亿元，受益脱贫户4248户 | 2022年4月至2022年8月 | 巩固脱贫攻坚成果，助力脱贫群众发展产业，增加收入，受益脱贫户8010户28035人 | 978 |  | 625 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 白财预函[2022]446 白财预函[2022]394 | 否 | 是 | 是 | 2022.05 | 乡村振兴局 |  | 625 | 625 |  |  |  |  | 625 | 是 | 是
[9 empty] | 260.59 | [14 empty] | 260.59 | 260.59 | [5 empty] | 是 | 是
[11 empty] | 92.41 | [12 empty] | 92.41 | 92.0284 | [5 empty] | 是 | 是
16 | 2022年乡村振兴局涉农企业贴息项目 | 涉农企业 | 按照产业项目管理，对涉农企业带动脱贫户发展产业增收给予商业银行贷款贴息 | 2022年4月至2022年10月 | 巩固脱贫攻坚成果，通过企业带动增加脱贫户经济收入，受益脱贫户200户760人 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]394 | 否 | 是 | 是 | 2022.04 | 涉农企业 |  | 200 | 200 |  | 29 |  |  | 229 | 是 | 是
17 | 2022年白水县雨露计划补助项目 | 124个行政村 | 对就读中等职业学校、高职高专院校的脱贫户、脱贫不稳定户的学生家庭按照每生3000元/学年的标准进行补助 | 2022年4月至2022年5月 | 巩固脱贫攻坚成果，支持脱贫家庭学生完成学业，受益脱贫户520户520人 | 156 |  |  |  |  | 73 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 其他类 | 白财预函[2022]446白财预函[2022]394 | 否 | 是 |  | 2022.05 | 各镇办 |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 是 | 是
[9 empty] | 83 | [8 empty] | 否 | [5 empty] | 83 | 83 | [5 empty] | 是 | 是
18 | 2021年白水县水毁产业设施修复第二阶段项目 | 史官村、康家卫、大雷公村、小雷公村等83个行政村 | 水毁路面拆除重建19035平方米，填埋土方73559立方米，护坡砌石1342立方米，修复渠道590米 | 2022年4月至2022年5月 | 巩固脱贫攻坚成果，修复水毁设施，方便群众生产生活；受益群众8330户23240人，其中脱贫户1229户3498人 | 584.59 |  | 20 |  | 334 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]246 白财预函[2022]446 白财预函[2022]245 白财预函[2022]480 | 集体决议 |  |  |  | 乡村振兴局 |  | 584.59 | 354 |  |  |  |  | 354 | 是 | 是
[9 empty] | 67.59 | [15 empty] | 67.59 | [5 empty] | 是 | 是
[12 empty] | 163 | [12 empty] | 12.93 | [5 empty] | 是 | 是
19 | 2022年乡村振兴局北塬镇却才村养殖场产业道路硬化建设项目 | 却才村 | 产业道路硬化长1550米，宽3.5米，厚18厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，畅通生产资料运输；受益群众1556人，其中脱贫户94户356人 | 97.81 | 3 |  |  |  |  | 97.81 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]480 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 陕西大荔三河水利工程有限公司 |  | 97.8107 | 82.3432 |  | 53 |  |  | 135.3432 | 是 | 否
20 | 2022年乡村振兴局城关街道办小雷公村产业道路硬化项目 | 小雷公村 | 产业道路硬化长1530米，宽3.5米，厚18厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输能力；受益群众1834人，其中脱贫户145户452人 | 164.25 | [5 empty] | 164.25 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]480 | 竞争性磋商 | 是 | 是 | 2022.09 | 白水县鸿安建筑安装有限责任公司 |  | 162.24 | 137.555 |  | 89 |  |  | 226.555 | 是 | 否
21 | 2022年乡村振兴局林皋镇云门村产业道路硬化项目 | 云门村 | 村产业道路硬化长2300米，宽3.5米，厚18厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输通行能力；受益群众2321人，其中脱贫户152户549人 | 112.79 | [5 empty] | 112.79 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]480 | 竞争性磋商 | 是 | 是 | 2022.09 | 陕西源泉宏伟建设工程有限公司 |  | 112.78 | 94.72 |  | 61 |  |  | 155.72 | 是 | 否
22 | 2022年乡村振兴局史官镇贺苏村产业灌溉渠道建设项目 | 贺苏村 | 新修400产业灌溉渠道3000米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，提升改善群众生产条件，方便农业灌溉；受益群众503人，其中脱贫户123户503人 | 68.41 | [5 empty] | 65.41 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]480 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 陕西璟耀建筑工程有限公司 |  | 62.9082 | 52.87 |  | 34 |  |  | 86.87 | 否 | 否
[10 empty] | 3 | [7 empty] | 集体决议 | 是 | 是 |  | 渭南市飞来峰工程有限公司 |  | 3 | [6 empty] | 否 | 否
23 | 2022年乡村振兴局西固镇故现村产业道路硬化项目 | 故现村 | 产业道路硬化长2500米，宽3.5米，厚16厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输通行能力；受益群众3257人，其中脱贫户117户442人 | 55.67 | [6 empty] | 55.67 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]247 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 渭南市飞来峰工程有限公司 |  | 55.67 | 55.67 |  | 98 |  |  | 153.67 | 是 | 否
24 | 2022年乡村振兴局西固镇故现村农田灌溉渠道建设项目 | 故现村 | 40型U水渠1500米；60型U水渠800米；200型pvc1500米；110型pvc600米；75型pvc500米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，提升改善群众生产条件，方便农业灌溉；受益群众3257人，其中脱贫户117户442人 | 46.74 | [5 empty] | 46.74 |  |  |  |  | 白财预函[2022]480 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 陕西澳卓建筑工程有限公司 |  | 46.74 | 46.74 |  | 33 |  |  |  | 是 | 否
25 | 2022年乡村振兴局史官镇首居村产业道路建设项目 | 首居村 | 产业道路硬化1000米，宽3.5米，厚16厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输通行能力；受益群众1456人，其中脱贫户20户68人 | 74.52 | [6 empty] | 74.52 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]247 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 渭南市飞来峰工程有限公司 |  | 74.5187 | 62.35 |  | 40 |  |  | 102.35 | 是 | 否
26 | 2022年白水县公益专岗工资补助 | 全县 | 在县域内开发公益专岗246个，用于解决脱贫劳动力就业问题，每人每月发放600元工资补贴 | 2022年全年 | 巩固脱贫攻坚成果，解决246名脱贫劳动力就业问题 | 177.12 |  |  |  | 177.12 |  |  |  | 白水县人社局 | 财政补助 | 其他类 | 白财预函[2022]245 | 否 | 是 | 是 | 2022.09 | 人社局 |  | 177.12 | 177.12 | [5 empty] | 是 | 是
27 | 白水县城关街道办沟头排洪工程 | 白水县城关街道办 | 治理排洪沟30m，疏通检查井2座，治理排水涵洞1座，增设临时防汛排洪设施。 | 2022年8月22日至2022年9月20日 | 项目建成后可有效预防罕东铁路张坡段水毁段基础及沟头边坡滑塌，排除危房垮塌危险。 | 62.11 | [6 empty] | 62.11 | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 白财预函[2022]247 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.08 | 陕西品源建设工程有限公司； 陕西嘉崇建设工程有限公司 |  | 62.11 | 62.11 | [5 empty] | 是 | 否
产业发展类合计 | [5 empty] | 8440.51 | 3 | 5045 | 1613.04 | 514.12 | 426.05 | 650 | 192.3 | [11 empty] | 7684.3666 |  | 1287
28 | 2021年白水县水毁道路修复第二阶段项目 | 史官村、康家卫、大雷公村、小雷公村等83个行政村 | 水毁路面拆除重建19035平方米，填埋土方73559立方米，护坡砌石1342立方米，修复渠道590米 | 2022年4月至2022年5月 | 巩固脱贫攻坚成果，修复水毁基础设施，方便群众生产生活；受益脱贫户8330户23240人，其中脱贫户1229户3498人 | 221 |  | 124 |  |  | 97 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 集体决议 |  |  | 2021.11 | 乡村振兴局 |  |  | 124 |  |  |  |  | 124 | 是 | 否
29 | 2022年乡村振兴局城关街道办小雷公村道路排水建设项目 | 小雷公村 | 新修村巷道排水2000米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善群众生活条件；受益群众810人，其中脱贫户15户52人 | 57.6 |  |  |  | 57.6 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]245 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 华阴现代农垦建筑工程有限公司 |  | 57.6 | 54.43 |  | 35 |  |  | 89.43 | 是 | 否
30 | 2022年乡村振兴局雷牙镇刘家卓村环境提升项目 | 刘家卓村 | 栽植红叶李360株、樱花200株、白皮松200株，月季100株，油松360株、高山黄杨小苗5000株、红叶石楠5000株、冬青球50个、金叶榆5000株 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善群众生活条件；受益群众700人，其中脱贫户32户90人 | 50.1 | [6 empty] | 50.1 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]247 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 白水县弘乔苗木繁育有限公司 |  | 50.0577 | 40.01 |  | 25 |  |  | 65.01 | 是 | 否
31 | 2022年白水县乡村振兴局林皋镇段塬村安装照明路灯项目 | 段塬村 | 安装太阳能照明路灯65盏 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善群众生活条件；受益群众1865人，其中脱贫户141户530人 | 24.95 |  |  |  |  | 24.95 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]394 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.09 | 白水县四通工程建设有限责任公司 |  | 24.9464 | 20.4 |  | 13 |  |  | 33.4 | 是 | 否
32 | 2021年白水县杜康镇石狮村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 石狮村 | 续建600*600排水项目1681米，盖板8510块，800*800检查井63座、Φ160出户排水管2870米，隔油井172套，破损道路修复2650平方米，绿化3200平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1120人，其中脱贫户57户164人 | 80 |  | 80 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 集体决议 | 是 | 是 | 2021.1 | 渭南市瑞佳建设有限公司 | 4标段 | 80 | 78.8285 |  |  |  |  | 78.8285 | 是 | 否
33 | 2021年白水县杜康镇大杨村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 大杨村 | 续建600*600排水项目741米，盖板3056块，雨水篦子155个，Φ160出户排水管300米，1000*1000检查井34座，排水项目清淤2200米，隔油井310套，绿化1800平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众3851人，其中脱贫户185户630人 | 177.32 |  | 177.32 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 白水县四通工程建设有限责任公司 | 8标段 | 177.32 | 176.017 |  |  |  |  | 176.017 | 是 | 否
34 | 2021年白水县雷牙镇刘家卓村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 刘家卓村 | 续建1000*1000检查井17座，排水项目清淤650米，雨水篦子130个，户前硬化3000平方米，绿化1240平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1780人，其中脱贫户52户189人 | 154.68 |  | 154.68 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 陕西秦禹尧建筑工程有限公司 | 3标段 | 154.68 | 153.2785 |  |  |  |  | 153.2785 | 是 | 否
35 | 2021年白水县林皋镇南马村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 南马村 | 续建400*400排水项目819米，盖板2016块，雨水篦子189块，Φ160出户排水管1428米，隔油井286套，户前硬化4500平方米，绿化1800平方米，政策宣传及灾情预警平台建设，等农村人居环境设施改善 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2177人，其中脱贫户179户628人 | 213 |  | 213 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 陕西宇航建设有限公司 | 6标段 | 213 | 187.2885 |  |  |  |  | 187.2885 | 是 | 否
36 | 2021年白水县林皋镇北马村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 北马村 | 续建400*400排水项目1521米，600*600排水项目1009米，盖板4900块，隔油井335套，Φ160出户排水管1680米，1000*1000检查井36座，绿化1200平方米，户前硬化3000平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1499人，其中脱贫户82户320人 | 216 |  | 216 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 陕西志裕建设有限公司 | 7标段 | 216 | 197.8225 |  |  |  |  | 197.8225 | 是 | 否
37 | 2021年白水县林皋镇林皋村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 林皋村 | 林皋村续建600*600排水项目526米，盖板1031块，雨水篦子324块，Φ160出户排水管4650米；赵尧村续建铺设Φ160出户排水管3300米，1000*1000检查井73座，户前硬化3000平方米政策宣传及灾情预警平台建设，等农村人居环境设施改善 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众5188人，其中脱贫户380户1403人 | 185 |  | 185 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 陕西金泰景观工程有限责任公司 | 9标段 | 185 | 183.78 |  |  |  |  | 183.78 | 是 | 否
38 | 2021年白水县史官镇史官村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 史官村 | 续建隔油井25套，雨水篦子120个，1000*1000检查井28座，户前硬化3900平方米，绿化1560平方米，政策宣传及灾情预警平台建设，等农村人居环境设施改善 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2953人，其中脱贫户106户351人 | 155 |  | 155 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 陕西信达建设有限公司 | 2标段 | 155 | 153.668 |  |  |  |  | 153.668 | 是 | 否
39 | 2021年白水县尧禾镇田家洼村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 田家洼村 | 续建600*600排水项目970米，盖板3017块，Φ160出户排水管1135米，1000*1000检查井37座，道路拓宽10230平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众936人，其中脱贫户69户274人 | 157 |  | 157 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]246 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 陕西量子建设工程有限公司 | 5标段 | 157 | 133.4691 |  |  |  |  | 133.4691 | 是 | 否
40 | 2021年白水县尧禾镇尧禾村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 尧禾村 | 尧禾村续建1000*1000检查井23座，隔油井86套，雨水篦子145块，Φ160出户排水管760米，绿化1500平方米；满义村续建1000*100检查井85座，Φ160出户排水管720米,排水项目清淤930米，安装路缘石1037米，绿化2700平方米等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]394 | 公开招标 | 是 | 是 | 2021.1 | 陕西时代秦德隆建设工程有限公司 | 1标段 | 144 | 100 |  |  |  |  | 100 | 是 | 否
41 | 2022年白水县农村安全饮水水质监测项目 | 各行政村 | 全县124个行政村农民饮水安全水质检测，认定水质检测点101处，共检测水样101份，每份水检测34项指标 | 2022年4月底 | 巩固脱贫攻坚成果，提高农村饮水安全质量，提升群众幸福指数；受益群众49259户15772人，其中脱贫户16477户57470人 | 28.28 |  |  |  | 28.28 |  |  |  | 白水县疾控中心 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]245 | 否 | 是 | 是 | 2022.05 | 疾控中心 |  | 28.28 | 28.28 | [5 empty] | 是 | 是
42 | 2022年白水县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款和地方政府债券利息项目 | 涉及镇办 | 偿还“十三五”期间政策规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券本息 | 2022年3月至2022年12月 | 加快安置项目结（决）算审计和项目竣工验收，促进规范20个安置项目资产移交，防范化解政府债务风险隐患，减轻基层财政压力 | 542 | [6 empty] | 542 | 白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 财政补助 | 其他类 | 白财预函[2022]247 | 否 | 是 | 是 | 2022.1 | 搬迁办 |  | 458.78 | 458.78 | [5 empty] | 是 | 是
43 | 2022年乡村振兴局雷牙镇北井头村重点村建设项目 | 北井头村 | 村道路硬化长1251米，宽4米，厚18厘米；新修400*400排水渠3359米，500*500排水渠500米，排水渠铺设盖板547米，检查井31座；铺设道牙石2789米；户前硬化523平方米，栽植树木210株，栽植绿篱3014平方米；安装照明路灯110盏； | 022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1927人，其中脱贫户106户338人 | 430 |  |  |  | 430 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]245 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 陕西翊嘉仁建设工程有限公司 陕西荣恒建设工程有限公司 垂天建设集团有限公司 | 11标段 12标段 7标段 | 430 | 305 |  | 135 |  |  | 440 | 否 | 否
44 | 2022年乡村振兴局杜康镇汉积村重点村建设项目 | 汉积村 | 村道路硬化1028平方米，铺设道牙石8500米，户前硬化890平方米，新修晾晒场1625平方米，栽植树木56株，栽植绿篱2844平方米，安装照明路灯6盏； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1110人，其中脱贫户88户331人 | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]245 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 陕西杰园建设工程有限公司 陕西致和嘉业建筑工程有限公司 陕西金博凯业建设工程有限公司 | 10标段 15标段 6标段 | 210 | 144.9 |  | 66 |  |  | 210.9 | 否 | 否
45 | 2022年乡村振兴局史官镇丰乐村重点村建设项目 | 丰乐村 | 村道路硬化3500平方米，厚18厘米，铺设道牙石6140米，新修400*400排水渠100米，排水渠铺设盖板650米，检查井7座；户前硬化7483平方米，栽植树木184株，栽植绿篱2303平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2192人，其中脱贫户51户149人 | 381.25 |  |  |  | 381.25 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]245 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 渭南市瑞佳建设有限公司 新瑞建设有限公司 | 19标段 20标段 | 381.25 | 286 |  | 120 |  |  | 406 | 否 | 否
46 | 2022年乡村振兴局尧禾镇新武村重点村建设项目 | 新武村 | 村道路硬化1223平方米，铺设道牙石5082米，新修400*400排水渠1419米，500*500排水渠1558米，检查井30座，户前硬化550平方米，安装照明路灯46盏，栽植树木327株，栽植绿篱2407平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1906人，其中脱贫户172户540人 | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]394 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 垂天建设集团有限公司 白水县鸿安建筑安装有限责任公司 陕西金博凯业建设工程有限公司 | 16标段 17标段 6标段 | 360 | 253.69 |  | 113 |  |  | 366.69 | 否 | 否
47 | 2022年乡村振兴局城关街道办西文化村重点村建设项目 | 西文化村 | 村道路硬化1740平方米，铺设道牙石1953米，安装照明路灯140盏，户前硬化255平方米，新修400*400排水渠4894米，排水渠铺设盖板9788块，栽植树木271株，栽植绿篱1172平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1295人，其中脱贫户59户206人 | 449.96 |  |  |  |  | 360 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]394 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 陕西朝扬建设工程有限公司 陕西迪创建设工程有限公司 垂天建设集团有限公司 陕西先河水利工程有限公司 | 2标段 3标段 7标段 9标段 | 360 | 309.7 |  | 142 |  |  | 451.7 | 否 | 否
[9 empty] | 89.96 | [7 empty] | 白财预函[2022]446 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 |  |  | 89.96 | 61.2 | [5 empty] | 否 | 否
48 | 2022年乡村振兴局西固镇器休村重点村建设项目 | 器休村 | 村道路硬化7500平方米，铺设道牙石6388米，新修晾晒场2575平方米，户前硬化1000平方米，安装照明路灯38盏，栽植树木266株，栽植绿篱1950平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2268人，其中脱贫户202户772人 | 328.75 |  |  |  | 328.75 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]245 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 华阴市建筑工程公司 陕西金博凯业建设工程有限公司 | 1标段 6标段 | 328.75 | 196.79 |  | 104 |  |  | 300.79 | 否 | 否
49 | 白水县2022年易地搬迁安置点灾后修复项目 | 涉及乡镇6个易地搬迁安置点 | 修复尧禾安置点台阶91m宽2.5m，修复围墙塌陷长12m高2.5m；修复北塬安置点损毁道路长度11m，宽度4m，面积44㎡；修复史官镇安置点破裂台阶150㎡；修复西固安置点围墙塌陷长度63m，高度4m，铺设排水管网670m及相关配套设施；雷牙镇安置点修复损毁道路172.5㎡，更换道牙157m，修复排水管12m，住户地面修复70㎡，安装地下排水设施1套。 | 2022年10月初至2022年11月 | 巩固提升已脱贫户1159户，4160人，改善安置点群众生活环境，提高群众易地扶贫搬迁工作满意度。 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 发改局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]446 | 集体决议 | 是 | 是 | 2022.9 | 发改局 |  | 80 | 72 | [5 empty] | 是 | 否
50 | 2022年乡村振兴局项目管理费 | 全县 | 用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目勘察设计、招标采购、项目监理等，项目公示公告、报账管理以及发生的印刷费等 | 2022年 | 规范项目管理，促进脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目顺利实施，发挥财政衔接资金效益，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴 | 83 |  |  | 83 |  |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]446 | 集体决议 | 是 | 是 | 是 | 乡村振兴局 |  | 83 | 79.42
51 | 2022年乡村振兴城关街道办张坡村重点村建设项目 | 张坡村 | 村道路硬化1700平方米，厚18厘米；铺设道牙石750米，新修晾晒场2270平方米，户前硬化870平方米，新修400*400排水渠570米，DN500排水管道760米，排水渠铺设盖板1066块，检查井44座，安装照明路灯66盏，栽植树木140株，栽植绿篱1550平方米。 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 228.91 | [6 empty] | 228.91 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]247 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 陕西朝扬建设工程有限公司 陕西金博凯业建设工程有限公司 | 2标段 6标段 | 228.91 | 196.79 |  | 72 |  |  | 268.79 | 否 | 否
52 | 2022年乡村振兴局西固镇西固村重点村建设项目 | 西固村 | 村道路硬化2620米，宽3.5米，厚18厘米，铺设道牙石2910米，户前硬化1100平方米，新修400*400排水渠3067米，检查井31座，安装照明路灯68盏，栽植树木297株，栽植绿篱1790平方米。 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 472.58 | [6 empty] | 472.58 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]247 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 渭南市华州区城乡建设开发工程公司 陕西博德景观建设有限公司 陕西致和嘉业建筑工程有限公司 陕西金博凯业建设工程有限公司 | 13标段 14标段 15标段 6标段 | 472.58 | 334.4 |  | 149 |  |  | 483.4 | 否 | 否
53 | 2022年乡村振兴局北塬镇杨武村重点村建设项目 | 杨武村 | 村道路硬化585平方米，厚18厘米；铺设道牙石8446米，新修晾晒场2000平方米，户前硬化868平方米，新修400*400排水渠3922米，排水渠铺设盖板7850块，安装照明路灯137盏，栽植树木539株，栽植绿篱3250平方米。 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 574.11 | [6 empty] | 574.11 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函[2022]247 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.1 | 圣鑫建设集团有限公司 沪大建设有限公司 陕西金博凯业建设工程有限公司 | 5标段 21标段 6标段 | 574.11 | 390.97 |  | 181 |  |  | 571.97 | 否 | 否
54 | 2022年林业局新卓国有林场2022年中央财政乡村振兴补助资金基础设施巩固提升项目 | 新卓村 | 完善提升重点工区道路、水、电等基础设施薄弱基础设施，有效提高林场管理能力 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善国有林场整体面貌，提升群众幸福指数。 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 白水县林业局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 白财预函【2022】833 | 公开招标 | 是 | 是 | 2022.09 | 白水县鸿安建筑安装有限责任公司 |  | 96 | 90 |  | 90 |  |  |  | 是 | 否
基础设施类合计 | [5 empty] | 6104.49 | 0 | 1562 | 252.96 | 1435.88 | 985.95 | 0 | 1867.7 | [11 empty] | 4810.9121 |  | 1245
总 计 | [5 empty] | 14545 | 3 | 6607 | 1866 | 1950 | 1412 | 650 | 2060 | [11 empty] | 12495.2787 |  | 2532

## 衔接资金统计表
2022年衔接资金统计表
序号 | 部门 | 项目个数 | 开工项目个数 | 完工项目个数 | 资金总数（万元） | 系统标注支出金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 备注
1 | 农村农业局 | 1 | 1 | 1 | 1505 |  | 1503
2 | 水务局 | 13 | 13 | 13 | 4158.97 |  | 2515
3 | 乡村振兴局 | 35 | 35 |  | 7953.63 |  | 6403.39
4 | 人社局 | 1 | 1 | 1 | 177.12 |  | 177.12
5 | 疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 28.28 |  | 28.28
6 | 移民办 | 1 | 1 | 1 | 542 |  | 542
7 | 发改局 | 1 | 1 | 1 | 80 |  | 72
8 | 林业局 | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 90
合计 |  | 54 |  |  | 14545 |  | 11330.79 | 3214.21
[6 empty] | 0% | 77.9% | 22.1%

## 2022年衔接资金项目完成情况统计表
白水县2022年度财政衔接补助资金项目完成情况统计表
序号 | 项目 名称 | 实施 地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | [8 empty] | 项目 实施 单位 | 财政资金 支持环节 | 项目类别 |  |  | 财政资金计划下达文号及时间 | 是否招投标 | 是否公示 | 是否开工 | 开工日期 | 完成情况
财政资金（万元）
[6 empty] | 小计 |  | 中央提前 | 中央一批 | 省级提前 | 省级一批 | 市级 | 县级
1 | 2021年白水县水务局北塬、彭衙供水站产业用水安全巩固提升改造工程第二阶段项目 | 北塬镇 史官镇 | 产业供水站建设：1、更换上水管线（钢管DN150）1km；2、新建产业抽水泵房30m³；3、新增水处理设备一台套；4、更换配电设备，消毒设备1台套;5、新建（彭衙水站）400m3产业蓄水池一座 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田318亩农户16105人 | 173 |  | 173 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | 259 | #REF! | 259 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 已完成
2 | 2021年白水县水务局石狮新村农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 石狮村 | 产业用水管道改造升级（PEφ25-PEφ90)1.2km，修建闸阀井2座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井25套及消毒设备1台套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田40亩农户89人 | 24.07 |  | 24.07 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
3 | 2021年白水县水务局鸭洼村农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 鸭洼村 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)12.8km，修建闸阀井35座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井289套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田90亩农户1069人 | 108.6 |  | 108.6 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
4 | 2021年白水县水务局康家卫村农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 康家卫村 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)14.5km，修建闸阀井51座 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田178亩农户1917人 | 153.93 |  | 153.93 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
5 | 2021年白水县水务局新庄村下荒地组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 新庄村下荒地组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)5.2km，修建闸阀井15座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井149套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田80亩农户521人 | 120.96 |  | 120.96 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
6 | 2021年白水县水务局林皋村南靠组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 林皋村南靠组 | 修建100T产业蓄水池1座，配套围墙45米 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田50亩农户210人 | 28.02 |  | 28.02 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
7 | 2021年白水县水务局西固村田家河组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 西固村田家河组 | 产业用水管道改造升级（PEφ25-PEφ90)4.3km，修建闸阀井9座，安装产业用水表井35套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田50亩农户74人 | 20.73 |  | 20.73 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
8 | 2021年白水县水务局高西村普均组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 高西村普均组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)12.32km，修建闸阀井26座 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田76亩农户599人 | 60.34 |  | 60.34 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
9 | 2021年白水县水务局中塬村凉泉组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 中塬村凉泉组 | 新打300米产业机井一眼,消毒设备3台套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田60亩农户380人 | 61 |  | 61 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
10 | 2021年白水县水务局四河村安河组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 四河村安河组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)8.6km，修建闸阀井16座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井78套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田120亩农户215人 | 102.67 |  | 102.67 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
11 | 2021年白水县水务局大杨村杨西尧组农村产业用水安全巩固提升工程第二阶段项目 | 大杨村杨西尧组 | 铺设产业用水管道（PEφ25-PEφ90)37.5km，修建闸阀井45座，安装产业用水智能磁卡水表及水表井120套 | 2021年12月至2022年7月底 | 巩固提升饮水、农田灌溉能力，受益农田180亩农户2413人 | 246.54 |  | 246.54 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
12 | 2021年白水县水务局渭南市白水县林皋水库中型灌区节水配套改造项目 | 林皋镇、城关办、西固镇 | 1、干渠工程：干渠总长度 28.05km，本次共计改造长度为 11.678km。包括(1)矩形渠加盖段，长度 0.768km，桩号 2+840～3+000、5+842～5+899、6+175～6+270 6+307～6+397、6+498～6+578、7+047～7+124、7+273～7+351、8+473～8+604。(2)隧洞段:隧洞段长度4.642km，其中:3+000～7+642。(3)弧底梯形渠段:改造段长度6.268km，其中:桩号 17+494～18+418.7、21+731.3～22+241.6、23+217～24+000、24+000～28+050。(4)干渠渠系建筑物改造18座。维修倒虹2座，桩号分别为17+763.599、18+302926；改造农桥5座，桩号分别为18+418.69、25+949、25+996.82、26+513.26、26+684.94p；节制分水闸2座，桩号为17+534.288、27+207.546；节制退水闸1座,桩号为6+000；量水堰4座，桩号为10+000、18+00024+000、28+000；跌水4座，桩号为21+812.87、22+236.34、25+935.7、26+051.49。 2、支渠衬砌改造工程:支渠总长度 65.52km，本次改造支渠长度为 9.533km。(1)拆除重建加四支渠U型渠道6.73km，桩号为0+000～6+730；(2)拆除重建五支渠U型渠道2.803 km，桩号为3+078.8～5+881.8 | 2021年12月至2022年8月 | 提高杜康镇、城关街道办、雷牙镇灌溉水利用系数，改善灌溉面积5万亩，降低灌区运行成本，增加灌区群众收入，受益脱贫户1113户3602人 | 2997 |  | 1795.14 | [5 empty] | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
1201.86
13 | 2022年白水县农业农村局苹果新优品种推广项目 | 全县 | 1、全县新建新品种苹果园5000亩，每棵苗木按照单价的60%进行补助； 2、全县苹果园高接换优5000亩，1—2年生苗木按照每株9元进行补助，3年以上生苗木按照每株14元进行补助； 3、全县新建新品种示范园400亩，其中种植大户、社会化服务组织、龙头企业新建示范园对其扶持杆、节水灌溉、苗木、地布按照投资额的60%进行补助，一般农户按照苗木价格的60%进行补助 | 2022年3月至2022年5月底 | 通过品种改良，提升白水苹果品质，增加群众苹果产业收入，促进县域经济高质量发展；受益群众2285户7997人，其中脱贫户718户2298人 | 1505 |  | 1505 | [5 empty] | 白水县农业农村局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
14 | 2022年乡村振兴局监测户、脱贫户发展产业补助项目 | 124个行政村 | 对脱贫户发展产业新建果园、老园改造；养羊、育肥猪、养牛等产业发展项目进行补助 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，增加脱贫户经济收入，受益脱贫户500户1350人 | 60.64 |  |  |  |  | 60.64 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
15 | 2022年白水县小额信贷贴息（含互助资金协会贴息） | 124个行政村 | 解决脱贫户发展产业资金短缺，发放贷款2.805亿元，受益脱贫户4248户 | 2022年4月至2022年8月 | 巩固脱贫攻坚成果，助力脱贫群众发展产业，增加收入，受益脱贫户8010户28035人 | 978 |  | 625 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
260.59
92.41
16 | 2022年乡村振兴局涉农企业贴息项目 | 涉农企业 | 按照产业项目管理，对涉农企业带动脱贫户发展产业增收给予商业银行贷款贴息 | 2022年4月至2022年10月 | 巩固脱贫攻坚成果，通过企业带动增加脱贫户经济收入，受益脱贫户200户760人 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
17 | 2022年白水县雨露计划补助项目 | 124个行政村 | 对就读中等职业学校、高职高专院校的脱贫户、脱贫不稳定户的学生家庭按照每生3000元/学年的标准进行补助 | 2022年4月至2022年5月 | 巩固脱贫攻坚成果，支持脱贫家庭学生完成学业，受益脱贫户520户520人 | 156 |  |  |  |  | 73 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 其他类 | [7 empty] | 已完成
83
18 | 2021年白水县水毁产业设施修复第二阶段项目 | 史官村、康家卫、大雷公村、小雷公村等83个行政村 | 水毁路面拆除重建19035平方米，填埋土方73559立方米，护坡砌石1342立方米，修复渠道590米 | 2022年4月至2022年5月 | 巩固脱贫攻坚成果，修复水毁设施，方便群众生产生活；受益群众8330户23240人，其中脱贫户1229户3498人 | 584.59 |  | 20 |  | 334 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
67.59
163
19 | 2022年乡村振兴局北塬镇却才村养殖场产业道路硬化建设项目 | 却才村 | 产业道路硬化长1550米，宽3.5米，厚18厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，畅通生产资料运输；受益群众1556人，其中脱贫户94户356人 | 97.81 | 3 |  |  |  |  | 97.81 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
20 | 2022年乡村振兴局城关街道办小雷公村产业道路硬化项目 | 小雷公村 | 产业道路硬化长1530米，宽3.5米，厚18厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输能力；受益群众1834人，其中脱贫户145户452人 | 164.25 | [5 empty] | 164.25 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
21 | 2022年乡村振兴局林皋镇云门村产业道路硬化项目 | 云门村 | 村产业道路硬化长2300米，宽3.5米，厚18厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输通行能力；受益群众2321人，其中脱贫户152户549人 | 112.79 | [5 empty] | 112.79 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
22 | 2022年乡村振兴局史官镇贺苏村产业灌溉渠道建设项目 | 贺苏村 | 新修400产业灌溉渠道3000米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，提升改善群众生产条件，方便农业灌溉；受益群众503人，其中脱贫户123户503人 | 68.41 | [5 empty] | 65.41 |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
3
23 | 2022年乡村振兴局西固镇故现村产业道路硬化项目 | 故现村 | 产业道路硬化长2500米，宽3.5米，厚16厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输通行能力；受益群众3257人，其中脱贫户117户442人 | 55.67 | [6 empty] | 55.67 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
24 | 2022年乡村振兴局西固镇故现村农田灌溉渠道建设项目 | 故现村 | 40型U水渠1500米；60型U水渠800米；200型pvc1500米；110型pvc600米；75型pvc500米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，提升改善群众生产条件，方便农业灌溉；受益群众3257人，其中脱贫户117户442人 | 46.74 | [5 empty] | 46.74 | [11 empty] | 已完成
25 | 2022年乡村振兴局史官镇首居村产业道路建设项目 | 首居村 | 产业道路硬化1000米，宽3.5米，厚16厘米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，方便群众生产，提高农产品运输通行能力；受益群众1456人，其中脱贫户20户68人 | 74.52 | [6 empty] | 74.52 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
26 | 2022年白水县公益专岗工资补助 | 全县 | 在县域内开发公益专岗246个，用于解决脱贫劳动力就业问题，每人每月发放600元工资补贴 | 2022年全年 | 巩固脱贫攻坚成果，解决246名脱贫劳动力就业问题 | 177.12 |  |  |  | 177.12 |  |  |  | 白水县人社局 | 财政补助 | 其他类 | [7 empty] | 已完成
27 | 白水县城关街道办沟头排洪工程 | 白水县城关街道办 | 治理排洪沟30m，疏通检查井2座，治理排水涵洞1座，增设临时防汛排洪设施。 | 2022年8月22日至2022年9月20日 | 项目建成后可有效预防罕东铁路张坡段水毁段基础及沟头边坡滑塌，排除危房垮塌危险。 | 62.11 | [6 empty] | 62.11 | 白水县水务局 | 财政全额支持 | 产业发展类 | [7 empty] | 已完成
产业发展类合计 | [5 empty] | 8440.51 | 3 | 5045 | 1613.04 | 514.12 | 426.05 | 650 | 192.3
28 | 2021年白水县水毁道路修复第二阶段项目 | 史官村、康家卫、大雷公村、小雷公村等83个行政村 | 水毁路面拆除重建19035平方米，填埋土方73559立方米，护坡砌石1342立方米，修复渠道590米 | 2022年4月至2022年5月 | 巩固脱贫攻坚成果，修复水毁基础设施，方便群众生产生活；受益脱贫户8330户23240人，其中脱贫户1229户3498人 | 221 |  | 124 |  |  | 97 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
29 | 2022年乡村振兴局城关街道办小雷公村道路排水建设项目 | 小雷公村 | 新修村巷道排水2000米 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善群众生活条件；受益群众810人，其中脱贫户15户52人 | 57.6 |  |  |  | 57.6 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
30 | 2022年乡村振兴局雷牙镇刘家卓村环境提升项目 | 刘家卓村 | 栽植红叶李360株、樱花200株、白皮松200株，月季100株，油松360株、高山黄杨小苗5000株、红叶石楠5000株、冬青球50个、金叶榆5000株 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善群众生活条件；受益群众700人，其中脱贫户32户90人 | 50.1 | [6 empty] | 50.1 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
31 | 2022年白水县乡村振兴局林皋镇段塬村安装照明路灯项目 | 段塬村 | 安装太阳能照明路灯65盏 | 2022年4月至2022年7月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善群众生活条件；受益群众1865人，其中脱贫户141户530人 | 24.95 |  |  |  |  | 24.95 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
32 | 2021年白水县杜康镇石狮村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 石狮村 | 续建600*600排水项目1681米，盖板8510块，800*800检查井63座、Φ160出户排水管2870米，隔油井172套，破损道路修复2650平方米，绿化3200平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1120人，其中脱贫户57户164人 | 80 |  | 80 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
33 | 2021年白水县杜康镇大杨村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 大杨村 | 续建600*600排水项目741米，盖板3056块，雨水篦子155个，Φ160出户排水管300米，1000*1000检查井34座，排水项目清淤2200米，隔油井310套，绿化1800平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众3851人，其中脱贫户185户630人 | 177.32 |  | 177.32 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
34 | 2021年白水县雷牙镇刘家卓村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 刘家卓村 | 续建1000*1000检查井17座，排水项目清淤650米，雨水篦子130个，户前硬化3000平方米，绿化1240平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1780人，其中脱贫户52户189人 | 154.68 |  | 154.68 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
35 | 2021年白水县林皋镇南马村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 南马村 | 续建400*400排水项目819米，盖板2016块，雨水篦子189块，Φ160出户排水管1428米，隔油井286套，户前硬化4500平方米，绿化1800平方米，政策宣传及灾情预警平台建设，等农村人居环境设施改善 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2177人，其中脱贫户179户628人 | 213 |  | 213 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
36 | 2021年白水县林皋镇北马村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 北马村 | 续建400*400排水项目1521米，600*600排水项目1009米，盖板4900块，隔油井335套，Φ160出户排水管1680米，1000*1000检查井36座，绿化1200平方米，户前硬化3000平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1499人，其中脱贫户82户320人 | 216 |  | 216 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
37 | 2021年白水县林皋镇林皋村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 林皋村 | 林皋村续建600*600排水项目526米，盖板1031块，雨水篦子324块，Φ160出户排水管4650米；赵尧村续建铺设Φ160出户排水管3300米，1000*1000检查井73座，户前硬化3000平方米政策宣传及灾情预警平台建设，等农村人居环境设施改善 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众5188人，其中脱贫户380户1403人 | 185 |  | 185 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
38 | 2021年白水县史官镇史官村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 史官村 | 续建隔油井25套，雨水篦子120个，1000*1000检查井28座，户前硬化3900平方米，绿化1560平方米，政策宣传及灾情预警平台建设，等农村人居环境设施改善 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2953人，其中脱贫户106户351人 | 155 |  | 155 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
39 | 2021年白水县尧禾镇田家洼村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 田家洼村 | 续建600*600排水项目970米，盖板3017块，Φ160出户排水管1135米，1000*1000检查井37座，道路拓宽10230平方米，农村综合服务设施建设等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众936人，其中脱贫户69户274人 | 157 |  | 157 | [5 empty] | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
40 | 2021年白水县尧禾镇尧禾村乡村振兴重点村第二阶段项目 | 尧禾村 | 尧禾村续建1000*1000检查井23座，隔油井86套，雨水篦子145块，Φ160出户排水管760米，绿化1500平方米；满义村续建1000*100检查井85座，Φ160出户排水管720米,排水项目清淤930米，安装路缘石1037米，绿化2700平方米等 | 2022年4月至2022年6月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
41 | 2022年白水县农村安全饮水水质监测项目 | 各行政村 | 全县124个行政村农民饮水安全水质检测，认定水质检测点101处，共检测水样101份，每份水检测34项指标 | 2022年4月底 | 巩固脱贫攻坚成果，提高农村饮水安全质量，提升群众幸福指数；受益群众49259户15772人，其中脱贫户16477户57470人 | 28.28 |  |  |  | 28.28 |  |  |  | 白水县疾控中心 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
42 | 2022年白水县偿还十三五易地扶贫搬迁贷款和地方政府债券利息项目 | 涉及镇办 | 偿还“十三五”期间政策规划内的易地扶贫搬迁贷款和调整规范后的地方政府债券本息 | 2022年3月至2022年12月 | 加快安置项目结（决）算审计和项目竣工验收，促进规范20个安置项目资产移交，防范化解政府债务风险隐患，减轻基层财政压力 | 542 | [6 empty] | 542 | 白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室 | 财政补助 | 其他类 | [7 empty] | 已完成
43 | 2022年乡村振兴局雷牙镇北井头村重点村建设项目 | 北井头村 | 村道路硬化长1251米，宽4米，厚18厘米；新修400*400排水渠3359米，500*500排水渠500米，排水渠铺设盖板547米，检查井31座；铺设道牙石2789米；户前硬化523平方米，栽植树木210株，栽植绿篱3014平方米；安装照明路灯110盏； | 022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1927人，其中脱贫户106户338人 | 430 |  |  |  | 430 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | 杜康镇 | 白水县乡村振兴局 | [5 empty] | 已开工
44 | 2022年乡村振兴局杜康镇汉积村重点村建设项目 | 汉积村 | 村道路硬化1028平方米，铺设道牙石8500米，户前硬化890平方米，新修晾晒场1625平方米，栽植树木56株，栽植绿篱2844平方米，安装照明路灯6盏； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1110人，其中脱贫户88户331人 | 210 |  |  |  | 210 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
45 | 2022年乡村振兴局史官镇丰乐村重点村建设项目 | 丰乐村 | 村道路硬化3500平方米，厚18厘米，铺设道牙石6140米，新修400*400排水渠100米，排水渠铺设盖板650米，检查井7座；户前硬化7483平方米，栽植树木184株，栽植绿篱2303平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2192人，其中脱贫户51户149人 | 381.25 |  |  |  | 381.25 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
46 | 2022年乡村振兴局尧禾镇新武村重点村建设项目 | 新武村 | 村道路硬化1223平方米，铺设道牙石5082米，新修400*400排水渠1419米，500*500排水渠1558米，检查井30座，户前硬化550平方米，安装照明路灯46盏，栽植树木327株，栽植绿篱2407平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1906人，其中脱贫户172户540人 | 360 |  |  |  |  | 360 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
47 | 2022年乡村振兴局城关街道办西文化村重点村建设项目 | 西文化村 | 村道路硬化1740平方米，铺设道牙石1953米，安装照明路灯140盏，户前硬化255平方米，新修400*400排水渠4894米，排水渠铺设盖板9788块，栽植树木271株，栽植绿篱1172平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众1295人，其中脱贫户59户206人 | 449.96 |  |  |  |  | 360 |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
89.96
48 | 2022年乡村振兴局西固镇器休村重点村建设项目 | 器休村 | 村道路硬化7500平方米，铺设道牙石6388米，新修晾晒场2575平方米，户前硬化1000平方米，安装照明路灯38盏，栽植树木266株，栽植绿篱1950平方米； | 2022年5月至2022年9月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众2268人，其中脱贫户202户772人 | 328.75 |  |  |  | 328.75 |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
49 | 白水县2022年易地搬迁安置点灾后修复项目 | 涉及乡镇6个易地搬迁安置点 | 修复尧禾安置点台阶91m宽2.5m，修复围墙塌陷长12m高2.5m；修复北塬安置点损毁道路长度11m，宽度4m，面积44㎡；修复史官镇安置点破裂台阶150㎡；修复西固安置点围墙塌陷长度63m，高度4m，铺设排水管网670m及相关配套设施；雷牙镇安置点修复损毁道路172.5㎡，更换道牙157m，修复排水管12m，住户地面修复70㎡，安装地下排水设施1套。 | 2022年10月初至2022年11月 | 巩固提升已脱贫户1159户，4160人，改善安置点群众生活环境，提高群众易地扶贫搬迁工作满意度。 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  | 发改局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
50 | 2022年乡村振兴局项目管理费 | 全县 | 用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目勘察设计、招标采购、项目监理等，项目公示公告、报账管理以及发生的印刷费等 | 2022年 | 规范项目管理，促进脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴衔接资金项目顺利实施，发挥财政衔接资金效益，巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴 | 83 |  |  | 83 |  |  |  |  | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
51 | 2022年乡村振兴城关街道办张坡村重点村建设项目 | 张坡村 | 村道路硬化1700平方米，厚18厘米；铺设道牙石750米，新修晾晒场2270平方米，户前硬化870平方米，新修400*400排水渠570米，DN500排水管道760米，排水渠铺设盖板1066块，检查井44座，安装照明路灯66盏，栽植树木140株，栽植绿篱1550平方米。 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 228.91 | [6 empty] | 228.91 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
52 | 2022年乡村振兴局西固镇西固村重点村建设项目 | 西固村 | 村道路硬化2620米，宽3.5米，厚18厘米，铺设道牙石2910米，户前硬化1100平方米，新修400*400排水渠3067米，检查井31座，安装照明路灯68盏，栽植树木297株，栽植绿篱1790平方米。 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 472.58 | [6 empty] | 472.58 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
53 | 2022年乡村振兴局北塬镇杨武村重点村建设项目 | 杨武村 | 村道路硬化585平方米，厚18厘米；铺设道牙石8446米，新修晾晒场2000平方米，户前硬化868平方米，新修400*400排水渠3922米，排水渠铺设盖板7850块，安装照明路灯137盏，栽植树木539株，栽植绿篱3250平方米。 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数。受益群众3242人，其中脱贫户292户977人 | 574.11 | [6 empty] | 574.11 | 白水县乡村振兴局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已开工
54 | 2022年林业局新卓国有林场2022年中央财政乡村振兴补助资金基础设施巩固提升项目 | 新卓村 | 管护站房屋维修，场部房屋维修等项目 | 2022年9月至2022年12月 | 巩固脱贫攻坚成果，改善农村整体面貌，推进文明乡村建设，提升群众幸福指数；受益群众936人，其中脱贫户69户274人 | 100 |  | 100 | [5 empty] | 白水县林业局 | 财政全额支持 | 基础设施类 | [7 empty] | 已完成
基础设施类合计 | [5 empty] | 6104.49 | 0 | 1562 | 252.96 | 1435.88 | 985.95 | 0 | 1867.7
总 计 | [5 empty] | 14545 | 3 | 6607 | 1866 | 1950 | 1412 | 650 | 2060